附件1-2

市级涉农资金统筹整合操作规程

一、制定部门资金分配方案、任务清单和绩效目标

市业务主管部门根据本部门中期三年财政规划、上级下达给我市的涉农资金，按照市委、市政府工作部署，结合工作任务、绩效目标和我市实施乡村振兴战略的整体规划，制定本部门资金分配方案、任务清单和绩效目标，公示无异议后，按涉农资金六大类分类报相应牵头部门汇总。其中：

（一）资金分配方案应符合以下要求:

1．市级组织实施的项目资金由市级业务主管部门采用项目制方式确定具体项目，按照轻重缓急的原则细化分解给用款单位，明确政策目标、扶持对象、补助标准、实施期限、绩效及监督管理要求等。

2．由市级组织实施的项目须事先报经分管市领导批准。

3．分配实施的项目均须当年具备实施条件，原则上当年项目资金当年完成支出。

（二）任务清单和绩效目标应符合以下要求：

1．任务清单和绩效目标应区分约束性任务、绩效目标和指导性任务、绩效目标。

2．各项任务具有明确的量化指标及完成任务的基本要求。

3．对需多年实施、滚动安排的任务，应合理界定每年任务量；对需在特定时期施工或季节性强的任务，应充分考虑其完成时限。

4．约束性任务需进行考核，指导性任务不作为考核硬性指标，资金按规定下达。

二、审定总体资金分配方案、任务清单和绩效目标

牵头部门分类汇总市业务主管部门报来的资金分配方案、任务清单和绩效目标，送市财政局汇总；市财政局将汇总后全市资金分配方案、任务清单和绩效目标，提交分管农业的市领导主持的联席会议审议后，按程序提交市涉农资金统筹整合领导小组审定。

三、下达涉农资金、任务清单和绩效目标

市财政局按规定下达资金、初步任务清单和约束性任务绩效目标；业务主管部门按规定分类下达资金，资金额度细化到具体项目，按需同步下达任务清单、绩效目标，抄送牵头部门和市财政局。

四、调剂资金审批事项和流程

全市完成上级约束性任务后剩余的涉农资金，优先在制定市级涉农资金统筹整合资金分配方案、细化任务清单的环节进行统筹，重新统筹整合的涉农资金总体资金分配方案，由各牵头部门分别汇总此类市业务主管部门报来的调剂资金分配方案、任务清单和绩效目标，送市财政局汇总，市财政将调剂汇总后的资金分配方案、任务清单和绩效目标，提交市涉农资金统筹整合领导小组审定。

市级组织实施的项目，在完成上级约束性任务后，优先调剂用于同类其他涉农项目，调剂资金原则上在当年全部实现支出。其中：

1．行业内调剂的，由业务主管部门研究制定资金调剂分配方案、任务清单和绩效目标，报分管市领导审批后，送牵头部门和市财政局，市财政局根据市领导审批意见按规定办理资金调剂手续。各类资金牵头部门将审批调剂后的资金分配方案、任务清单和绩效目标按规定抄送江门市该类资金牵头部门备案。

2．行业间调剂的，由各牵头部门分别汇总此类市业务主管部门报业的调剂资金分配方案、任务清单和绩效目标送市财政局汇总，提交分管农业的市领导专题研究或召开联席会议审议后，按程序提交市涉农资金统筹整合领导小组审定，市财政局根据审定意见按规定办理资金调整手续。各类资金牵头部门将审定调剂后的资金分配方案、任务清单和绩效目标按规定抄送江门市该类资金牵头部门备案。

五、明确主体责任

按照“简政放权”原则，建立我市目标、任务、资金、权责“四到县”的涉农资金管理体制。市政府根据上级下达的资金和任务清单，按照轻重缓急的原则，通过部门召开联席会议或涉农资金统筹整合领导小组审定会议，明确我市涉农资金使用方向和任务完成计划。协调解决有关重大问题，特别是协调统筹行业间资金，集中财力支持保障上级和市委、市政府确定的重大项目，配合上报有关涉农资金统筹整合工作情况。

六、加强涉农资金监管

预算年度终了及预算执行完毕，由市级牵头部门会同相关业务主管部门对约束性任务和绩效目标，开展绩效考核形成分类涉农资金绩效考核自评报告报市财政部门。市财政部门按有关规定对重点涉农项目开展重点绩效评价，绩效评价结果作为后续年度资金安排依据。市审计部门按照“谁审批、谁使用、谁负责”的原则，按规定对负责资金分配使用的业务主管部门进行审计监督。业务主管部门要主动接受人大和审计等有关部门的监督。