附件3

恩平市生态景观保护规划编制资料任务表

| 负责内容 |  | 相关责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责收集相关部门基础资料。 |  | 责任单位：市规划局。 | 2015年9月 |
| 提供农保区现状分布图及属性情况说明。 |  | 牵头单位：市国土资源局。 成员单位：市农业局。 | 2015年9月 |
| 提供生态公益林、山林现状分布图及属性情况说明。 |  | 牵头单位：市林业局。 成员单位：市国土资源局。 | 2015年9月 |
| 提供森林公园、自然保护区、市属公园现状分布图及属性情况说明。 |  | 牵头单位：市林业局。 成员单位：市城管局、旅游局。 | 2015年9月 |
| 提供河流、湖泊、水库水体现状分布图及属性情况说明。 |  | 牵头单位：市水务局。 | 2015年9月 |
| 提供现有风景名胜区、公园、主干道绿化、防护林带分布图及属性情况说明。 |  | 牵头单位：市旅游局。 成员单位：市林业局、城管局、国土资源局。 | 2015年9月 |
| 提供交通线路图。 |  | 责任单位：市交通运输局。 | 2015年9月 |
| 备注 | 1.基础资料的图纸格式、比例按市规划局的要求提供； 2.相关属性说明包括面积、用地性质、管理情况、使用情况和相关建议等。 |  |  |