附件2

恩平市2016年十件民生实事完成情况

| 序号 | 事 项 |  | 责任单位 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 加强锦江水资源保护。（分管领导：劳沈川） | 推进仙人河、公仔河整治。 | 恩城街道办 水务局 环保局 城管局 | 禤活源 冯振恒 袁保民 何辉明 | 已完成。已印发《仙人河、公仔河环境综合整治工作方案》。加大沿河段18间养殖场的监督管理及环境整改力度，关闭河床边养鹅场1个。每天对公仔河、仙人河投放干滴增氧剂、除藻剂、生物菌种，河涌生态环境逐渐改善。 |
|  |  | 开展畜禽养殖场污染整治。 | 农业局 公安局 财政局 国土资源局 环保局 水务局 供电局 规划局 广播电视台 各镇（街） | 余汉忠 谭晓滨 岑儒确 张红艺 袁保民 冯振恒 欧阳永坚 张 帆 苏锦凡 党(工)委书记 | 已完成。各镇（街）按照《恩平市畜禽禁养区养殖场拆除奖补方案》要求开展关停养殖场“两断一承诺”（断水、断电和签订承诺书）工作和畜禽舍实际建筑面积测量工作。已关闭畜禽养殖场93家，完成100%。 |
|  |  | 推进饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林工作，回收锦江水库第一重山商品林3000亩。 | 林业局 各镇（街） | 岑仲平 党(工)委书记 | 已完成。已完成锦江水库第一重山商品林回收5766亩。 |
| ▲2 | 提高底线民生水平，推进城乡精准扶贫。 | 提高全市人均城乡低保补差水平，城镇、农村低保补差水平不低于418元和190元。提高特困人员供养标准，五保供养标准各地不低于当地2015年农村居民人均可支配收入的70%。提高孤儿和艾滋病病毒感染儿童供养水平，3月底前完成提标及资金补发工作，提标后供养标准为集中供养1340元/人/月、分散供养820元/人/月。（分管领导：吴永芳） | 民政局 财政局 | 梁裕良 岑儒确 | 已完成。 1.从2016年起，我市城镇低保标准提高到600元，农村低保标准提高到500元，并已发放。城镇低保补差标准月人均提高到418元，农村低保补差标准月人均提高到190元。 2.从2016年起,我市五保供养标准“按照不低于2015年农村居民人均纯收入的70%确定”，且每人增加发放零用钱50元。即2016年我市五保供养标准实际为8112元/年，略高于上级要求的标准。 3.提高孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活补助资金已于2016年1月完成。提标后供养标准为集中供养1340元/人/月、分散供养820元/人/月。 |
|  |  | 将全市有劳动能力,有劳动意愿的城乡低保家庭纳入精准扶贫、精准脱贫帮扶范围，村委会集体收入提高至15万元以上。（分管领导：劳沈川） | 农业局（扶贫办） 民政局 财政局 各镇（街） | 余汉忠 梁裕良 岑儒确 党(工)委书记 | 已完成。我市帮扶单位、镇（街道）机关700多个帮扶干部与920户贫困户基本完成对接，发放慰问物资价值约100万元，实施900多个户帮扶项目。各镇（街）已成立乡镇帮扶工作组,完善贫困户网上建档立卡数据,制订贫困户帮扶计划,建设“六有”工作平台。全市预算资金604.2万元用于产业帮扶和106万元用于贫困户帮扶。2016年已有30%脱贫对象年均纯收入达7800元以上，基本实现脱贫。 |
| 3 | 启动妇幼保健院综合大楼建设。4月底前完成设计招标、勘探工程；6月底前完成工程设计；8月底前完成审图、工程预算；10月底前完成施工招标、监理招标；12月底前动工建设。（分管领导：吴彩堂） |  | 卫计局 财政局 规划局 | 何玉清 岑儒确 张 帆 | 已完成。项目已完成可行性研究报告、环评、立项等工作，2次公开招标失败后，现申请更改招标方式为邀请招标，于2016年12月招标成功，现正开展公示工作。已申请将今年工作目标调整为年底前完成设计招标工作。 |
| 4 | 建设方寿林中小学生综合实践基地。3月底前做好维修改造工程设计、预算等前期工作，完成首期扩建用地征收；6月底前完成工程立项、预算审定、招投标等工作，开展综合楼、运动场改造，完成扩建用地征收；9月底前完成综合楼等校舍维修和运动场改造，投入使用；12月底前宿舍楼、食堂等设施动工建设。（分管领导：白云梅） |  | 教育局 财政局 牛江镇 | 梁国光 岑儒确 周荣嘉 | 基本完成。 1.首期征地13.35亩已完成，有关部门已告示土地使用说明，建设项目可以推进。 2.综合楼、宿舍楼等校舍维修已完成。运动场改造工程已立项，已完成预算审核，计划近期开展招投标工作。新建宿舍楼、食堂工程的初步设计方案已完成，计划近期完成项目立项。各部门单位负责功能场馆正动工建设。 |
| 5 | 推进大松岭公园建设。6月底前完成前期工作,9月底前基本完成主体工程,12月底前完成建设。（分管领导：张红艺） |  | 城管局 | 何辉明 | 基本完成。大松岭公园已完成土方工程及植草皮绿化工程，完成总工程量70%。正准备开展环山路水泥路和广场施工。 |
| 6 | 加快推进城市公交系统建设。增加公交车15台，新增公交线路3条。（分管领导：张红艺） |  | 交通运输局 财政局 资产办 | 朱明君 岑儒确 张儒相 | 基本完成。2016年拟新增4、5、6号三条公交线路，并在西门车站配建公交车充电站，新购置15辆新能源纯电动公交车投入运营。线路走向、站点规划已确定。目前正在开展公交站亭及标志标线建设。6号公交线已试运行。 |
| ▲7 | 完成城区生活污水处理厂（二期）工程建设。7月底前完成厂区工程建设，12月底前试运行。（分管领导：张红艺） |  | 城管局 | 何辉明 | 基本完成。正开展工程建设施工，厂区完成80%土方工程建设，完成30%管网工程建设。 |
| 8 | 抓好农村中小学校车安全管理。年内解决东成、良西、圣堂、大田、君堂等镇校车接送问题。（分管领导：白云梅） |  | 教育局 公安局 交通运输局 | 梁国光 谭晓滨 朱明君 | 已完成。聘请广东省交通运输规划研究中心编制的《恩平市大田等5镇校车投放可行性研究报告（征求意见稿）》已完成，并发各相关部门征求意见。 |
| ▲9 | 推进锦江灌区续建配套与节水改造工程建设。年内完成改造40公里。（分管领导：劳沈川） |  | 水务局 财政局 各镇（街） | 冯振恒 岑儒确 党(工)委书记 | 已完成。已完成投资18700万元，正进行渠道开挖、浇砼，重建人行桥、机耕桥，斗门、涵洞等建设，完成改造50公里。 |
| ▲10 | 完成农村危房改造年度建设任务。年内竣工295户。（分管领导：张红艺） |  | 住建局 民政局 财政局 农业局 各镇（街） | 任卫康 梁裕良 岑儒确 余汉忠 党(工)委书记 | 已完成。列入2016年危房改造任务的295户农村危房改造对象已按既定目标完成改造任务。 |

注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位（落实责任书及另有说明的项目除外）；各镇（街）排前面的，由职能部门中排第一位的负责统筹协调与督促落实。

2.带▲号的为江门市考核事项。